## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Tạo MockAPI SP | 15/5 | 17/5 | 100% | Tan |  | 18/5 | 95% | Thang
Logo |  |  | 50% | Dev A |  | 2020-12-14 | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2020-12-14 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2020-12-14 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2020-12-14 | 80% | Nhật Trường
Admin Panel | 15/5 | 17/5 | 100% | Thang |  | 18/5 | 100% | Tan
Axios call Api Admin | 16/5 | 18/5 | 90% | Thang |  | 19/5 | 90% | Tan
Add to Cart,wweb Product | 16/5 | 18/5 | 95% | Tan |  | 19/5 | 80% | Thang